МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 9 ГОРОДА БУЙНАКСКА».

368220,РД,г Буйнакск, ул. Хизроева 65,тел. (887237) 2-28-01

Утверждаю:

Заведующая МКДОУ №9

__________   Абакарова Х.М.

«_15__» ___августа___2020г.

План мероприятий «Дорожная карта»,

поэтапного снятия ограничений и возобновления деятельности

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 9  города Буйнакска ».

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные моменты |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Издание приказов: - о возобновлении работы ДОУ -об усилении пропускного режима в ДОУ - об усилении санитарно-эпидемиологического режима | До открытия ДОУ | Заведующая ДОУ |  |  |
| 1.2 | Уведомление территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о планируемых сроках открытия организации в условиях распространения COVID-19, не позднее чем за 1 рабочий день до их открытия | За 1 рабочий день до их открытия | Заведующая ДОУ | П.1.4. СП 3.1/2.4.359820 |  |
| 1.3 | Информировать родителей (законных представителей детей) о режиме функционирования организации в условиях распространения COVID-19 | За 1 рабочий день до их открытия | Воспитатели Медсестра | П.1.4 СП 3.1/2.4.359820 |  |
| 1.4 | Ограничить проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек). А также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций | Постоянно | Ст. воспитатель | П.2.1.СП 3.1/2.4.359820 |  |
| 1.5 | Осуществление допуска к работе персонала на основании исследования методом ПЦР (результат на COVID-19). Исключение приема на работу лиц, старше 65 лет до стабилизации ситуации | До открытия ДОО | Мед. Сестра | Списки и графики обследования персонала рекомендуется составлять совместно с Роспотребнадзором по РД П.3.3. СП 3.1/2.4.359820 |  |
| 1.6 | Осуществление приема детей в ДОО при наличии в медицинской справке о состоянии здоровья ребенка (учетная форма №079/у) заключения об отсутствии медицинских противопоказаний и контакта с больными у которых выявлен положительный результат на COVID-19 | Ежедневно | Воспитатели Мед. Сестра | П. 11.3 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО» утвержденных п.3.4. СП 3.2/2.4.359820 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |  |
| 1.7 | Обеспечение наполняемости возрастных групп не более чем на 50% от проектной вместимости ( по возможности) | За неделю до открытия ДОУ | Воспитатели групп | Необходимо провести разъяснительную работу с родителями |  |
| 1.8 | Обеспечение установки дозаторов с антисептическим средством для обработки рук при входе в здание ДОУ в санузлах (в других помещениях ДОУ по усмотрению руководителя) | До открытия ДОУ | Завхоз Медсестра | Рядом с антисептиком необходимо разместить плакат или инструкцию как им обрабатывать руки. П.2.3. п.2.5. СП 3.1/2.4.3598-20 |  |
| 1.9 | Проведение генеральной уборки всех помещений ДОУ с применением дезинфицирующих средств при вирусных инфекциях, очистка вентиляционных решеток (п.1) | Постоянно | Мед. Работник Пом. Воспитателя | П.2.3. 3.3. СП 3.1/2.4.3598-20 |  |
| 1.10 | Организация термометрии (на входе) с занесением результатов в журнал в отношении лиц, температура тела которых превышает 37.7 и выше в целях учета при проведении противоэпидемиологических мероприятий | Постоянно | Воспитатели групп Мед. Работник | П.2.2. СП 3.1/2.4.3598-20 |  |
| 1.11 | Проведение инструктажей - с обслуживающим персоналом младший воспитатель дворник уборщица помещений персоналом пищеблока с педагогическим персоналом ДОУ | Еженедельно | Мед.работник | Тема инструктажа: «О режиме работы ДОУ в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки» |  |
| 1.12 | Проведение разъяснительных мероприятий в отношении транспортных средств для обеспечения заезда на территорию ДОУ (специализированного, коммунального и др.) автотранспорта предусмотреть на входе обязательные дезинфекционные мероприятия или оборудовать для автотранспорта поставщика пищевых продуктов специальную площадку перед въездом в ДОУ для передачи товаров вт.ч. продуктов питания: В случае приема продуктов ,на площадке при въезде в ДОУ после визуального осмотра (при этом возможно использование мобильных перегрузочных устройств ДОУ (тачки, переноски и т. п.) | Ежедневно | Завхоз Деж. Администратор |  |  |
| 1.13 | Проверка документов подтверждающих безопасность и качество продуктов питания, накладных, деклараций и т. п. Предоставление их поставщиком в ДОУ в упакованном в водонепроницаемую обложку виде ( файлы, папки и т.п.). При передаче документов упаковка обрабатывается получателем продуктов с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Прием-передача любых документов, в том числе на продукты, а также поступление продуктов, прием и возврат тары осуществляется с использованием каждой стороной средств индивидуальной защиты(маски, перчатки) | Ежедневно | Мед. Сестра | Каждый документ должен находиться в отдельной упаковке |  |
| 1.14 | Обеспечение уборки помещений с применением дезинфицирующих средств эффективных в отношении вирусов (текущая дезинфекция) силами технического персонала организации в специальной одежде в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки) | Ежедневно | Мед. Работник Пом. Воспитателя | Обеспечивается в отсутствие детей сквозное проветривание помещений |  |
| 1.15 | Обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживания воздуха и проветривание помещений в соответствии с организационным процессом и режимом работы организации | Ежедневно | Мед. Работник Пом. Воспитателя | Использовать строго по инструкции от производителя П.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 |  |
| 1.16 | Организация работы сотрудников участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров в соответствии с инструкцией по их применению | Ежедневно | Медицинские работники Работники пищеблока | П.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 |  |
| 1.17 | Организация мытья посуды с обработкой в т. ч. Обработки приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению либо питание детей, а также организация питьевого режима с использованием одноразовой посуды | Ежедневно | Мед. сестра, Воспитатели , Пом. Воспитателя | П.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 |  |
| 1.18 | Усиление педагогической работы по гигиеническому воспитанию детей и родителей (законных представителей). Обеспечение контроля за соблюдение правил личной гигиены детьми и сотрудниками | Ежедневно | Ст. воспитатель Мед.сестра, Воспитатели групп | МР 3.1./2.4.0178/1-20 П.1.19 П.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 |  |
| 1.19 | Проведение мониторинга состояния здоровья воспитанников и сотрудников в ДОУ | Ежедневно | Мед. cестра, Воспитатели групп |  |  |
| 1.20 | Проведение обработки игрушек и игрового оборудования с применением дез.средств | Ежедневно | Воспитатели групп | П.3.1. СП 3.1/2.4.3598-20 |  |
| 1.21 | Обеспечение информирования граждан об особом режиме посещения способах получения информации по интересующим вопросам без посещения ДОО посредством размещения на интернет-сайте ДОУ и на информационно-просветительных стендах. Обеспечить время нахождения посетителя в помещении для приема не более 15 минут. В помещениях для посетителей не реже 1 раза в час проводить влажную уборку дез.средствами в местах ожидания, информирования , приема и обслуживания, включая обработку столов, стульев, стендов, а также пишущих принадлежностей | Постоянно | Деж. Администратор Воспитатели Мед.работник |  |  |
| 2. Медицинское обслуживание |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение «утреннего фильтра» с использованием бесконтактных термометров среди детей и сотрудников с целью своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками распираторных заболеваний и повышенной температуры (п.6) | Ежедневно | Мед.сестра |  | П.2.2. СП 3.1/2.4.3598-20 В случае выявления детей с признаками распираторных заболеваний и повышенной температурой обеспечивается их незамедлительная изоляция до приезда законных представителей или приезда бригады «скорой помощи» |
| 2.2 | Обеспечить контроль за приемом детей, перенесших заболевание. Если ребенок был в контакте с больным COVID-19, то посещение ДОУ осуществляется при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации | Ежедневно | Мед. сестра Воспитатели групп |  | П.2.6. СП 3.1/2.4.3598-20 |
| 2.3 | Исключить скопление детей в период проведения утреннего фильтра (целесообразно обеспечить бесконтактными термометрами каждую возрастную группу). Дистанционное измерение температуры тела детей и персонала проводится не менее 2раз в день | Ежедневно | Мед. cестра, Воспитатели групп |  | Необходимо определить для медицинского сестры помощника для проведения термометрии. Также можно составить расписание в какое время какая группа приходит в ДОУ |
| 2.4 | Обеспечить всех работников, участвующих в приеме детей средствами индивидуальной защиты(маски, перчатки) | Ежедневно | Завхоз |  |  |
| 2.5 | Организовывать питание детей согласно режиму дня и графика питания. После каждого приема пищи обрабатывать столы дез.средством | Ежедневно | Мед.сестра Пом. Воспитателя |  | МР 3.1./2.4.0178/1-20 П.1.14 П.3.2. СП 3.1/2.4.3598-20 |
| 2.6 | Проведение после каждого приема пищи дезинфекции путем погружения в дезинфицирующий раствор столовой и чайной посуды, столовых приборов с последующим мытьем и высушиванием посуды на полках, решетках, стеллажах в вертикальном положении или на «ребре» либо мытьем в посудомоечной машине с соблюдением температурного режима (п.11, 12) | Ежедневно | Мед.сестра Пом. Воспитателя |  | МР 3.1./2.4.0178/1-20 П.1.15 П.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 |
| 2.7 | Проведение дезинфицирования рабочих поверхностей, полов, дверных ручек и мебели во время динамических пауз в групповых помещениях (п.11) Обеспечить проветривание и обеззараживание бактерицидными установками после уборки помещения (п.13.12) | Ежедневно | Мед. сестра Пом. Воспитателя |  | МР 3.1./2.4.0178/1-20 П.1.11 П.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 |
| 2.8 | Рекомендовать мед.сестре 1 усилить контроль за: -здоровьем детей и сотрудников; -за состоянием территории ДОО; -за прогулками воспитанников; -за организацией и проведением физкультурного занятия на открытом воздухе. 2 проводить осмотр и опрос детей на наличие заболеваний, измерять температуру два раза в день 3 обеспечить наличие журналов регистрации термометрии у воспитанников и сотрудников с ежедневным указанием результатов термометрии 4 прослеживать график проветривания помещений, качество проведения влажной уборки и дезинфекции 5 обеспечить соблюдение санитарного режима 6 обеззараживать воздух в помещениях детского сада устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей (автономные или встроенные в сиситему вентиляции ультрафиолетовые, бактерицидные облучатели закрытого типа-рециркуляы, установки обеззараживания воздуха на основе использования постоянных электрических полей, электрических фильтров) | Ежедневно | Мед.сестра |  |  |
| 3. Организационно-педагогические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализовывать основную образовательную программу дошкольного образования в ДОУ | Постоянно | Ст. воспитатель Воспитатели групп |  |  |
| 3.2 | Организовать с учетом погодных условий максимальное проведение мероприятий с участием детей на открытом воздухе | Ежедневно | Мед.сестра Воспитатели групп | Массовые мероприятия, в том числе родительские собрания, исключить |  |
| 3.3 | Предусмотреть ограничения по проведению образовательной деятельности в помещениях образовательной организации, где могут находиться разные дошкольные группы детей, а также прогулок на свежем воздухе | Ежедневно | Воспитатели групп | Контакты детей дошкольной группы с детьми из других групп должны быть исключены, за исключением медицинского кабинета |  |
| 3.4 | Скорректировать игры для детей на прогулках | Ежедневно | Ст. воспитатель Воспитатели групп | Обязать воспитателей следить чтобы дети гуляли на групповой площадке которая отведена строго для них, и не контактировали с детьми из других групп |  |
| 3.5 | Проводить занятия для детей на свежем воздухе (п.10) Не проводить совместные праздники и концерты, а общие садовские мероприятия организовывать в формате групповых (п.5) | Ежедневно | Воспитатели групп | МР 3.1./2.4.0178/1-20 П.1.10 |  |
| 3.6 | Отдалять детей друг от друга во время индивидуальной деятельности и сна (по возможности) |  |  | Во время занятий лепкой, рисованием, конструированием и другими видами индивидуальной деятельности детей можно рассадить друг от друга. Также можно расставить кровати чтобы во время дневного сна дети были удалены |  |
| 4. Информационная работа |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение санитарно-просветительской работы с родителями -индивидуальные беседы -печатная информация в уголках здоровья, информационных стендах -размещение информации на сайте детского сада -размещение информации на имеющейся страничке и социальной сети инстаграм | Систематически | Ст.воспитатель Воспитатели групп Мед.сестра ответственна за ведением сайта |  |  |
| 4.2 | Организовать ежедневный мониторинг по ситуации связанной с коронавирусом в рамках информационного поля ДОУ, организовать ежедневный сбор информации о случаях заболеваний новым коронавирусом среди сотрудников ДОУ и принимаемых по недопущению распространения инфекции | Ежедневно | Мед. Сестра |  |  |

6.08.2020г

Составила Рашидова К.Б.